## Info
🤔 Why keep a logbook?
Keep track of your competences
Gain insights for reflection
Build a knowledge base
Your learning process, your responsibility
😅 How can you contribute?
💼 Project Management
👔 Professional Skills
🔍 Analysis
📏 Design
🛠️ Realize
Description of the competences

## Activity
When? (use [CTRL] + [;] to enter date) | In short, what did you do? | Duration (hours) | Provide the details (include steps taken, actions, links when possible) | Total Worktime
2024-03-05 | besproken setup game | 1:00 | we hebben allerlei hulpbronnen opgezocht, een template gemaakt en een stappenplan verzonnen | 43:30
2024-03-05 | bedenken waarde systeem | 2:00 | het bedenken van een thema properties collectables en values, ik heb een diagram gemaakt voor het bord zelf en alle vakjes
2024-03-06 | multiple choice questions | 4:00 | een dictionary van multiple choice questions gemaakt met behulp van websites die teen quizzes hadden en tutorial van question class
2024-03-06 | organizeren van classes en functions | 2:00 | main loop dice, player while loops en board klaargezet voor verdere uitbreiding
2024-03-06 | board generating | 3:00 | bekeken hoe ik het gameboard zou kunnen klaarzetten, matt erbij betrokken voor hoe we dit het beste konden aanpakken
2024-03-06 | contact via discord | 0:30 | enkele chats uitgewisseld voor de classes en functions
2024-03-08 | samenwerking eric en peercoaches | 3:00 | matt was afwezig deze lesdag. Heb veel info opgevraagd bij Jelle over de main game loop en de structuur van mn file.
2024-03-08 | colorama bestudeerd | 2:00 | we hadden besproken graag toch colorama te willen gebruiken als extraatje. Hierbij heb ik tutorials bekeken en het proberen te implementeren
2024-03-08 | bug fixing board | 1:00 | het board wilt niet goed functioneren. Hierbij geprobeerd het wel goed te laten werken maar geen succes
2024-03-09 | contact via discord | 0:30 | even gechat met matt hoe het ging en zijn files nagegaan hoever we waren
2024-03-09 | info zoeken init self | 3:00 | het snappen van double underscore init function en self properties met hulp van online tutorials en schooling websites
2024-03-09 | logbook format bijgewerkt | 0:30 | log challenge aangevuld en bijgewerkt naar notities
2024-03-09 | board generating | 1:00 | proberen weer het board goed te krijgen, matt erbij ingeschakeld. Bug fixing maar alsnog een foutlopende board
2024-03-10 | alle files bij elkaar gooien | 2:00 | de files van matt gekregen en proberen in te voegen met mijn files
2024-03-10 | colorama fixing | 2:00 | mijn informatie en theory over colorama ingevoegd en bepaalde kleuren gegeven aan properties als money bv
2024-03-11 | bug fixing | 3:00 | kijken waar er nog dingen vastlopen. Board lukt niet maar wel de shop verbeterd (wilde niet exitten) en maximum guessing attempts gezet
2024-03-11 | alle import functies goed gezet | 2:00 | de files van matt opnieuw erin gezet en functionerend gekregen, alle aparte files geimporteerd naar game loop
2024-03-11 | laatste discord conversatie | 1:00 | laatste punten besproken via discord en uiteindelijk alles ingeleverd
2024-03-12 | feedback bespreken en opdelen | 1:00 | via discord 's avonds besproken welke bugs er nog opvielen en moesten worden verbeterd. Hoe we de gameboard zouden fixen en wie welk deel zou afhandelen
2024-03-12 | gameboard info opnieuw opgezocht en videos bekeken om te fixen | 3:00 | in iedergeval de layout weten te fixen en hoe uiteindelijk het board zou moeten werken. De functies erin gezet maar nog niet effectief
2024-03-15 | process herpakt van het board | 4:00 | aantal dagen ziek geweest met een griepvirus. Vandaag opnieuw bezig geweest met het board en hem eindelijk werkend gekregen. Heb een discord videocall gehad met Matt erover
2024-03-17 | in call de laatste dingen bijgewerkt tot finish | 2:00 | hierbij steeds de game opnieuw gedraaid om te kijken of alles perfect werkt en de game goed een einde maakte. Samen de log bijgewerkt en inleveren

## Drop down items (hidden)
Drop down items
💼 Project Management
👔 Professional Skills
🔍 Analysis
📏 Design
🛠️ Realize
🦥
⭐
⭐⭐
⭐⭐⭐